## Feuil1
INTERNE | Segment clientèle | Actions |  |  |  | Objectif | Budget | Personne responsable | Message | Date - Durée | Fréquence | Contenu | Chaîne de distribution | Matériel et outils utilisés | Résultats attendus
|  | RP | RS | Evenement | Autre
| Bénévoles | ø | ø | ø | Emails aux bénévoles | Informer les bénévoles des directives à suivre sur le festival | 0€ | Chargé de communication | Veiller au bon déroulement du festival | 2021-12-07 | 1 seule fois | Consignes et directives sur le festival | Email | Outil de saisie de texte - Boite mail | Bonne compréhensions des attendus de la part des bénévoles
| Les exposants | ø | ø | ø | Placer les exposants | Informer les exposants de l'emplacement qui leur est attribué | 0€ | Responsable technique et logistique | Organiser le festival facilement | 30/07/2021 | 1 seule fois | L'emplacement attribué à chaque exposant sur le festival | Email | Outil de saisie de texte - Boite mail | Aucun problème d'organisation
| Bénévoles | ø | ø | ø | Email aux bénévoles | Donner aux bénévoles l'accès à l'application "Ô'festi Bénévoles" | 0€ | Responsable technique et logistique | Proposer des outils utiles aux bénévoles | 2021-05-08 | 1 seule fois | Liens Firebase pour télécharger l'application | Email | Outils de saisie de texte - Boite mail - Firebase | Des bénévoles plus efficaces pour une fluidification du trafic sur le festival
| Utilisateurs de l'application - "Ô'festi Bénévole" | ø | ø | ø | Articles sur l'application | Informer les bénévoles de l'actualité du festival | 0€ | Editeur de contenu | Rester à l'affut des nouveutés | 13/08/2021 - 15/08/2021 | 1 fois par semaine avant le festival + A chaque nouvelle information durant le festival | Des articles traitant de divers sujet sur le festival, ses activités, ses exposants, ses visiteurs, etc... | Application Ô'festi | Outils de saisie de texte - Airtable | Des bénévoles au courant de l'actualité du festival
EXTERNE | Segment clientèle | Actions |  |  |  | Objectif | Budget | Personne responsable | Message | Date - Durée | Fréquence | Contenu | Chaîne de distribution | Matériel et outils utilisés | Résultats attendus
|  | RP | RS | Evenement | Autre
| 18 - 25 ans | ø | Post twitter / story insta | ø | Concours, goodies à faire gagner | faire connaitre et donner envie aux jeunes de venir, Atteindre de nouvelles cibles | goodies: 100€ SOUS-TOTAL: 100€ | Chargé de communication | Un festival accessible à tous | 10/07/2021 - 13/08/2021 | 1 fois à l'annonce du concours + à mis chemin de l'échéance du concours + A l'annonce des gagnants | photo, flyer ect... | instagram | logiciel de montage photo, canva et smartphone | cree une hype sur les réseaux
| 25 - 35 ans |  | publication facebook / Twitter / Insta | ø |  | donner envie au jeunes actif de venir | posts sponsorisés: 500€posts SOUS-TOTAL: 1500€ | chargé de communication | Un festival accessible à tous | 03/07/2021 - 15/08/2021 | 1 fois par semaine pour chaque réseau social | photo, flyer ect... | facebook | aucun, compte lié a insta | Augmenter l'affluence durant le festival
| Passionnés de la culture du Sud Ouest Les curieux souhaitant découvrir cette culture | Communiqués de presse | Publicités web/réseaux sociaux Live Youtube | ø | Flyers affiches Bande-annonces vidéos | Faire la promotion de l'évènement, susciter la curiosité | Publicité web : 0,50€/1000 bannières affichées Publicité réseau social : 5€/1000 affichages 5000 flyers : 40€ 1000 affiches : 40€ dont pose ≈ 60€ Bande annonce : 200€ Embauche vidéaste : 300€ 100 exemplaires d’affiches 4x3 ou 12m² = 2,000€ Pub TV TF1: 3 pubs = 9000€ en semaine 2 pubs = 30,000€ en w-e SOUS-TOTAL = 41,605.50€ | Vidéaste Monteur vidéo Infographiste Graphiste Chargé de communication Prestataire d'imprimerie | Un nouveau festival qui met en avant le sud-Ouest | 01/07/2021 - 15/08/2021 | 1000 flyers/métropole de la région 200 affiches/métropole de la région bande annonce en pub YouTube 10x/j | Infographies, présentation du festival, modalités, illustrations... | Supermarchés, panneaux d'affichages, murs, Youtube, web | Logiciels de montage, d'infographie | Augmenter l'affluence durant le festival
| Les festivaliers | ø | ø | ø | Application du festival | Que les futurs participants aient accès à leurs billets, aux modalités, aux dress-codes éventuels Tenir informé du déroulement de l'évènement | développement de l'app: ≈ 15,000€ SOUS-TOTAL = 15,000€ | Développeur, product owner, chargé de communication | Avoir tout le festival sur son téléphone | 02/09/2021 - 15/08/2021 | Omniprésent | News, calendrier, planning, boutique | Application mobile, e-mails | Application: Outils de développement Emailing: Ordinateur et boite mail | Faciliter la navigation au sein du festival
| 35 - 50 ans | message radio | ø | ø | Affiches, flyers | faire connaitre aux moins jeunes le festival | spot radio : 4970€, studio : 255€ affiches : 60€ flyers : 40€ SOUS-TOTAL = 5,325€ | chargé de communication, Prestataire d'imprimerie | Nouveau festival sur le sud, sur trois jours au rdv : des bandas, des producteurs locaux. avec la presence du stade toulousaine et d'artiste de renommée nationale! du 14 au 16 août au complexe d'ariane | 12/07/2021 - 15/08/2021 | 2 fois par jour | Infographies, présentation du festival, modalités, illustrations... Radio : message de publicité avec storytelling | radio, espace public | radio : studio d'enregistrement | augmenter l'affluence durant le festival
| Utilisateurs de l'application | ø | ø | ø | Articles sur l'application | Informer les utilisateurs de l'actualité du festival | 0€ | Editeur de contenu | Rester à l'affut des nouveutés | 02/07/2021 - 15/08/2021 | 1 fois par semaine avant le festival + A chaque nouvelle information durant le festival | Des articles traitant de divers sujet sur le festival, ses activités, ses exposants, ses visiteurs, etc... | Application Ô'festi | Outils de saisie de texte - Airtable | Des festivaliers au courant des nouveautés
TOTAL = 63,728.5€ !
,l
a